#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

   REMONT KLATKI SCHODOWEJ
  w komunalnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 82
w Okuniewie gm. Halinów

CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Inwestor
Gmina Halinów
Halinów ul. Spółdzielcza 1

Opracował
Heintsch Jan

02.05.2013 r.

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i odbiór robót remontowo – malarskich klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dotyczącej oświetlenia. Szczegółowy zakres robót podano w przedmiarze robót, który jest załącznikiem do dokumentacji przetargowej.
Specyfikacja stanowi dokument pomocniczy w trakcie procesu przetargu, a także podczas realizacji i odbioru robót. Jej przedmiotem są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie renowacji robót malarskich oraz robót tynkarskich i wykonaniem oświetlenia wraz z robotami towarzyszącymi przewidzianymi do realizacji.
ZAKRES ROBÓT I MATERIAŁY.
Roboty malarskie winny być wykonane przy zachowaniu następujących zasadach:
Przed rozpoczęciem realizacji robót malarskich należy zdemontować istniejący osprzęt elektryczny i inny w postaci wyłączników, lamp oświetl. kratek karniszy, skrzynek itp. Przewody elektryczne należy zabezpieczyć przed porażeniem.
Drzwi, okna oraz posadzki należy zabezpieczyć folią.
Kolejność wykonywania prac:
- zeskrobanie istniejących farb wapiennych emulsyjnych i klejowych do warstwy tynku,
- w wypadku wystąpienia odparzonych tynków należy je skuć i uzupełnić nowymi,
- wykonanie bruzd i ułożenie przewodów elektrycznych instalacji oświetleniowej w technologii podtynkowej
  - wykonanie reperacji bruzd masą szpachlową
- zagruntowanie preparatem gruntującym całości ścian i sufitów,
- wykonanie uzupełnienia zamurowań przy przejściach instalacyjnych i ubytkach
 z uzupełnieniem tynków, należy zwrócić uwagę na dotarcie połączeń uzupełnianych tynków
z istniejącymi
- malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian,
- przygotowanie ścian pod malowanie farbami olejnym polegające na skuciu wystających
z nierówności, uszorstnieniu powierzchni istniejących powłok malarskich olejnych dla
zwiększenia przyczepności mas szpachlowych,
- nałożeniu gruntu pokostowego (50%pokostu, 50% rozcieńczalnika)
- szpachlowania ścian w celu nadania właściwej równości i gładkości,
- nałożenia powłok malarskich z zagruntowaniem w kolorze uzgodnionym z zamawiającym.
- założenie opraw świetlnych i wyłączników schodowych.
Wymagania dotyczące wykonania robót.
Ściany po wykonaniu szpachlowania i nałożenia gładzi gipsowej nie powinny mieć odchyleń od płaszczyzny większej niż 1mm na łacie o długości 2mb, a całość płaszczyzny odchylenia większego niż 3 mm. Powłoki malarskie winny charakteryzować się gładkością bez żadnych zgrubień i nierówności, a powłoka olejna połyskiem.
W trakcie prowadzenia robót w każdej jej fazie roboty winny być prowadzone przy przestrzeganiu przepisów bhp, p.poż, oraz zachowaniu należytej czystości i porządku. Wszystkie materiały rozbiórkowe jak również odpady powstałe w trakcie prowadzenia robót wykonawca usuwa z terenu prowadzonych robót we własnym zakresie.
Szczegółowy zakres i ilość robót podany jest w przedmiarze robót wykonanym na podstawie pomiarów z natury. Przy wycenie robót oferent nie ma obowiązku stosowania i powoływania się w obmiarze na katalogowe podstawy wyceny. Jednak oferent musi wycenić wszystkie pozycje obmiaru. Oferent winien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej, oceny zakresu robót i ofertę wycenić w taki sposób by nie powodowała ona wątpliwości przy realizacji robót.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.
Do realizacji robót mogą być zastosowane tylko materiały:
posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, mające deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną oraz spełniające wymagania techniczne ujęte w punkcie 2 Specyfikacji.
Co najmniej na 1 tydzień przed planowanym wykorzystaniem, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje o materiale; świadectwa badań, źródła pozyskania i próbki do zaakceptowania przez Zamawiającego. Wszystkie materiały do wbudowania będą posiadać cechy odpowiadające pierwszemu gatunkowi.
Wykonawca zapewni prawidłowe składowanie materiałów na terenie placu budowy, w sposób umożliwiający tak aby zachowały one swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy – prowadzonych robót.
4. SPRZĘT.
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca przekaże Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania: rusztowania, wyciągi, sprzęt burzący, koparki i samochody.
5. ROZPOCZĘCIE I BEZPIECZEŃSTWO PROWADZENIA ROBÓT.
a) Bezpieczeństwo realizacji robót w zamieszkanym i użytkowanym budynku jest niezmiernie ważnym elementem, dlatego też po przekazaniu i wprowadzeniu wykonawcy na teren robót należy:
- zabezpieczyć teren korytarza przed wejściem osób nie związanych z realizacją remontu, - wydzielić lub przejąć oddzielne pomieszczenie dla przygotowania i magazynowania materiałów nowych i oddzielnie dla materiałów z rozbiórki. Materiały z rozbiórki należy gromadzić w kontenerach i na bieżąco usuwać z placu budowy,
b) Wykonawca robót winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób trzecich z tytułu prowadzonej działalności.
c) Inwestor zabezpieczy wykonawcy punkt poboru wody i energii oraz dostęp do urządzeń higieniczno – sanitarnych.
d) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania prac remontowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
 - lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
f) Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy dotyczące budynków mieszkalnych.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

g) Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
h) Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
6. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Roboty mogą być prowadzone w temperaturze powietrza nie niższej niż niż 5°C i nie wyższej niż 25°C.
Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru roboty zanikowe wykonania poszczególnych elementów – etapów robót;
- roboty przygotowawcze po wykonanych rozbiórkach i demontażach
- warstwy wyrównawcze pod posadzki , tynki
- zamontowanie stolarki , ślusarki, parapetów,
- dostawy poszczególnych asortymentów materiałowych na budowę,
Odbiór prac potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.
Dziennik budowy prowadzi kierownik budowy. O wszelkich wpisach do dziennika budowy powiadamia natychmiast inspektora nadzoru.
7. ODBIÓR ROBÓT.
W zależności od ustaleń umowy i niniejszej specyfikacji roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi wstępnemu,
- odbiorowi końcowemu.
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
b. Odbiór wstępny robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do odbioru wstępnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Specyfikacje Techniczne.
2. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia i wbudowanych materiałów.
3. Dziennik Budowy.
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według protokółu i wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
d. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie b) „Odbiór wstępny Robót”.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Przepisy związane:
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004
w spr sposobu deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich
 znakiem budowlanym /Dz.U.98 poz 2041/
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004
w sprawie systemu oceny zgodności ,wymagań jakie
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące
 w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE /Dz.U.nr 195 poz 2011/
PN-65/B-14503 zaprawa cem-wap,
PN-68/B-10020 roboty murowe,
PN-EN459-1:2002, wapno,
PN-EN197-1:2002 cement,
PN-70/B-10100, tynki
PN-ISO 13006:2001 posadzki

        Opracował.
        Heintsch Jan