ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU)

UMOWA  Nr .........../2012

W dniu ….-.....- 2012roku w Urzędzie Miejskim w Halinowie ul. Spółdzielcza 1, pomiędzy Gminą Halinów - NIP 8222160292; REGON 013269172, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski,

a ..................................................................................................................................

z siedzibą w ..................................................................................................................., działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej Ewidencji                      i Informacji  o Działalności Gospodarczej – NIP ……………….. REGON ……………….., reprezentowanym przez : ...........................................................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113,  poz. 759 ze zm.), zawarta została umowa o następującej treści :

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  dla miejscowości: Budziska, Michałów, Krzewina, Kazimierów/*, Długa Szlachecka, Długa Kościelna, Józefin, Grabina/*, Brzeziny, Stary Konik, Wielgolas Brzeziński/*, położonych na terenie gminy Halinów” (* wpisać odpowiednie  zadanie, zgodnie z wybraną ofertą).

2. Przedmiotem umowy jest :

1) zadanie I - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:

a) miejscowości Budziska o powierzchni 367 ha (uchwała Nr XIX.156.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Budziska, gmina Halinów);

b) miejscowości Michałów o powierzchni 402 ha (uchwała Nr XIX.160.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałów, gmina Halinów);

c) miejscowości Krzewina o powierzchni 196 ha (uchwała Nr XIX.155.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krzewina, gmina Halinów);

d) miejscowości Kazimierów o powierzchni 195 ha (uchwała Nr XIX.164.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kazimierów, gmina Halinów),

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych  uchwalenia planu miejscowego, a także opracowaniem ekofizjograficznym, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w harmonogramie prac – stanowiącym załącznik do umowy.

2) zadanie II - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:

a) miejscowości Długa Szlachecka o powierzchni 487 ha (uchwała Nr XIX.157.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów);

b) miejscowości Długa Kościelna o powierzchni 288 ha (uchwała Nr XIX.161.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Kościelna, gmina Halinów);

c) miejscowości Józefin o powierzchni 278 ha (uchwała Nr XIX.159.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Józefin, gmina Halinów);

d) miejscowości Grabina o powierzchni 71 ha (uchwała Nr XIX.158.2012 Rady Miejskiej  w

Halinowie z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabina, gmina Halinów),

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, a także opracowaniem ekofizjograficznym, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w harmonogramie prac – stanowiącym załącznik do umowy.

3) zadanie III - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:

a) miejscowości Brzeziny o powierzchni 224 ha (uchwała Nr XIX.154.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzeziny, gmina Halinów);

b) miejscowości Stary Konik o powierzchni 132 ha (uchwała Nr XIX.157.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Konik, gmina Halinów);

c) miejscowości Wielgolas Brzeziński o powierzchni 210 ha (uchwała Nr XIX.162.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów) z wyłączeniem działek nr 48/8, 48/9, 48/10 i 48/11,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, a także opracowaniem  ekofizjograficznym, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w harmonogramie prac – stanowiącym załącznik do umowy.

3. Zakres prac :

1) prace projektowe należy wykonać zgodnie z :

  - ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj.  Dz.U.z 2012r., poz.647);

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587);

c)   ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania

na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);

- przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego opracowaniem;

- ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

- uwzględnieniem ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/333/10 Rady  Miejskiej w Halinowie Halinowie z dnia 11 marca 2010 r.

2) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) pozyskanie niezbędnych danych ewidencyjnych oraz zabezpieczenie obsługi geodezyjno – kartograficznej;

b) opracowanie koncepcji projektu planów w skali 1:1000, uwzględniając rzeczywistą sytuację w terenie oraz wyniki dokonanych analiz, rozpatrzenia wniosków i przedstawienie jej Burmistrzowi;

c) sporządzenie po 3 egzemplarze opracowań ekofizjograficznych, uwzględniających wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r.              w sprawie opracowań ekofizjigraficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298);

d) opracowanie po 3 egzemplarze prognoz oddziaływania na środowisko uwzględniających wymagania zawarte w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 15 z późn. zm.);

e) sporządzenie po 3 egzemplarze prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów, uwzględniających wymagania przewidziane prawem,

f) przygotowanie pism przewodnich do uzgodnień, opiniowania wraz z materiałami planistycznymi na wszystkich etapach projektu planów, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi przepisami szczególnymi;

g) uzyskanie opinii i uzgodnień projektów planów z właściwymi organami, wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi przepisami szczególnymi oraz naniesienie korekt wynikających z uzyskanych i dokonanych uzgodnień i opinii do projektów planów;

h) uzyskanie zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w trybie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w oparciu o rejestr planów miejscowych prowadzony przez Burmistrza Halinowa;

i) przekazanie projektów planów wraz z niezbędnymi dokumentami w celu wyłożenia do publicznego wglądu;

j) analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu,

k) wprowadzenie zmian do projektów planów korekt wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a następnie w niezbędnym zakresie ponowienie uzgodnienia;

l) sporządzenie uchwał projektów miejscowych planów wraz z wykazami  nieuwzględnionych uwag;

ł) przekazanie Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) gotowych planów w skali 1:1000 po 4 egzemplarze; część tekstową w formacie MS Word bądź innym edytowalnym formacie, rysunek w postaci wektorowej w formacie SHP (ESRI Shape) lub w postaci plików MAP (GEO-MAP);

m) dodatkowo sporządzenie w 1 egzemplarzu projektów uchwał dotyczących w/w miejscowych planów wraz z uzasadnieniem w formacie XML – zgodnie z wymogiem urzędu wydającego dziennik urzędowy województwa mazowieckiego,

n) przygotowanie dokumentów formalno-prawnych do Wojewody Mazowieckiego celem

oceny zgodności z prawem;

o) udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia planów do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwał w sprawie planów;

p) na każdym etapie tworzenia się projektów planów wymagana jest dyspozycyjność Wykonawcy, który zobowiązany jest do udziału w spotkaniach dotyczących tworzenia planów (np. gdy występuje konieczność spotkania z mieszkańcami) oraz uczestnictwa podczas dyskusji publicznej, udział w posiedzeniach komisji urbanistyczno – architektonicznej, komisji Rady i sesjach Rady Miejskiej w Halinowie.

§ 2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień

wynikających z:

1) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

2) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie warunkiem koniecznym wykonania niniejszej umowy,

3) przyczyn będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, ustala się wynagrodzenie umowne w wysokości  …………..zł brutto, (słownie: ……………………………………………….……….. zł. brutto.

2. Podane wynagrodzenie wynikające z ceny oferty, obejmuje wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat oraz  ewentualnych upustów i rabatów. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

3.  Dopuszcza się możliwość płatności częściowej, wg. następującego harmonogramu płatności:

1) po przedłożeniu projektu planu do uchwalenia Radzie Miejskiej w Halinowie – 60 %  wynagrodzenia brutto określonego w ust.1;

2)  po upływie terminu przysługującego wojewodzie na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego, a w przypadku stwierdzenia nieważności uchwały lub w części w sprawie planu po doprowadzeniu planu do zgodności z przepisami prawa – 40 % wynagrodzenia brutto  określonego w ust.1.

4. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT, zgodnie z harmonogramem określonym w ust.3

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT, po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.3 pkt 1,  jest podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy wykonanych prac, za ostatni etap określony w harmonogramie prac.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i rachunkowym przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy podane na fakturze, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, wypłata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi po zaspokojeniu przez Wykonawcę roszczeń podwykonawców.

8. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności.

§ 4

Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia prac wykonanych w danym etapie prac przeprowadzi wstępną ocenę poprawności przekazywanej dokumentacji określonej w harmonogramie prac, zgodności z obowiązującymi przepisami, z warunkami określonymi w  SIWZ oraz z postanowieniami niniejszej umowy, potwierdzając to protokołem lub odmawiając podpisania protokołu, zwróci je Wykonawcy wyznaczając termin na usunięcie wad. Maksymalny termin, jaki się wyznacza do usunięcia wad wynosi 14 dni.

§ 5

1. Do kierowania pracami, stanowiącymi przedmiot umowy, wyznacza się ze strony Wykonawcy: .................................................................................

- Upoważnioną ze strony Zamawiającego do uzgodnień i współpracy z Wykonawcą w zakresie objętym umową jest Pani Krystyna Skwarek – kierownik referatu geodezji i planowania przestrzennego.

- Zmiana w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy osoby wskazanej w ofercie  do uczestniczenia w realizacji umowy (o której mowa w dziale VII ust.3 pkt 4 SIWZ), musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie, a uprawnienia wskazanych osób muszą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 6

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie, obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary  umowne w następujących przypadkach :

1)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w § 2 ust.1, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki,

2)  za zwłokę w usunięciu wad, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3     ust.1.

3. W przypadku nie zapłacenia kar umownych, Zamawiający ma prawo ich potrącenia z bieżących płatności należnych Wykonawcy.

4. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 3 ust.1.

6. Za zwłokę w płatności kwoty wynikającej z faktury, Wykonawca naliczy odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej.

7. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli  wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.

§ 7

1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  jeżeli Zamawiający nie reguluje płatności za faktury na warunkach zawartych w umowie,  a zwłoka z zapłatą trwa dłużej niż 1 miesiąc, licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, warunkami określonymi w  SIWZ lub postanowieniami niniej-szej umowy.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy Pzp.  W takim przypadku,  Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia, należnego mu z tytułu  wyko-nanej części umowy, rozliczonej na podstawie cen ustalonych  w przetargu.

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy, powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 8

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

2. W przypadku wystąpienia wad w planie skutkujących brakiem możliwości uzyskania od  Wojewody Mazowieckiego, pozytywnej oceny o zgodności uchwały o uchwaleniu planu z przepisami prawa lub powstałych z winy Wykonawcy, powodujących stwierdzenie nieważności uchwały, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 9

Zmiany warunków niniejszej umowy za zgodą każdej ze Stron, w formie pisemnej w postaci aneksu mogą być dokonywane w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia takich zmian, a wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

O fakcie wystąpienia takich okoliczności Strona wnioskująca jest  zobowiązana powiadomić pisemnie drugą Stronę w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia, pod  rygorem utraty prawa do powołania się na te okoliczności.

§ 10

Wykonawca nie ma prawa zbywania na rzecz osób trzecich, swoich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 11

W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 12

Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :						                   WYKONAWCA :

Załącznik do umowy

HARMONOGRAM PRAC (RZECZOWO-TERMINOWY)

- Etapy  prac:

| ETAP | ZAKRES ETAPU | TERMIN WYKONANIA |
| --- | --- | --- |
| I. | Uzyskanie , opracowanie i zaktualizowanie materiałów geodezyjnych mapowych, analizę wniosków do planu oraz zebranie i opracowanie materiałów wyjściowych do opracowania projektu planu z uwzględnieniem opracowań, których obowiązek sporządzenia wynika z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. |  |
| II. | Opiniowanie i uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień. |  |
| III. | Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, udział w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem materiałów planistycznych do publicznego wglądu. |  |
| IV. | Przekazanie Burmistrzowi Halinowa projektów planów celem przedstawienia do uchwalenia Radzie Miejskiej w Halinowie. |  |

- Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych dot. planów miejscowych  do  przedłożona Wojewodzie Mazowieckiemu celem oceny zgodności z prawem.                 Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia planów do zgodności                     z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia przez Wojewodę nieważności uchwał w sprawie planów.

ZAMAWIAJĄCY :						                   WYKONAWCA :